Приложение

к приказу комитета по образованию

от 29.03.2022 № 68

План работы («дорожная карта»)

по созданию школьных театров

в общеобразовательных организациях

МО Богородицкий район

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании Школьного театра в общеобразовательной  организации | до 01 мая 2022 г. | Руководители ОО |
| 2 | Назначение ответственных за деятельность школьного театра в общеобразовательной  организации | апрель 2022 г. | Руководители ОО |
| 3 | Разработка Положений школьных театров в общеобразовательной  организации | до 01 мая 2022 г. | Руководители ОО |
| 4 | Разработка Плана работы («дорожной карты») в общеобразовательной  организации по созданию и развитию Школьного театра | до 01 мая 2022 г. | Руководители ОО |
| 5 | Разработка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  деятельности творческих объединений школьных театров | до 15 августа 2022 г. | Руководители  ТО ШТ\*\* |
| 6 | Рассмотрение и утверждение программ дополнительного образования школьных театров | до 01 сентября  2022 г. | Куратор ШТ,  Руководители ОО,  Руководители  ТО ШТ |
| 7 | Формирование муниципального реестра школьных театров | до 05 сентября  2022 г. | Куратор ШТ, Руководители  ОО |
| 8 | Внесение программ  дополнительного образования ШТ в Навигатор дополнительного образования | до 05 сентября  2022 г. | Куратор ШТ |
| 9 | Зачисление обучающихся на обучение по программам  дополнительного образования ШТ | до 01 октября  2022 г. | Руководители  ТО ШТ |
| 10 | Деятельность школьного  Театра (в т.ч., участие в муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятиях) | в течение учебного года | Руководители  ТО ШТ |
| 11 | Подготовка отчетной  документации о деятельности ШТ | в течение всего периода | Руководители  ТО ШТ  Куратор ШТ |
| 12 | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала  «Школьный театр» на официальных сайтах ОО | в течение всего периода | Руководители ОО,  Руководители ШТ |

ШТ\* - школьный театр

Руководители ТО ШК\*\*- руководители творческих объединений школьного театра