Приложение

к приказу комитета по образованию

от 29.03.2022 № 68

План работы («дорожная карта»)

по созданию школьных театров

в общеобразовательных организациях

 МО Богородицкий район

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании Школьного театра в общеобразовательнойорганизации | до 01 мая 2022 г. | Руководители ОО |
| 2 | Назначение ответственных за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации | апрель 2022 г. | Руководители ОО |
| 3 | Разработка Положений школьных театров в общеобразовательнойорганизации | до 01 мая 2022 г. | Руководители ОО |
| 4 | Разработка Плана работы («дорожной карты») в общеобразовательнойорганизации по созданию и развитию Школьного театра | до 01 мая 2022 г. | Руководители ОО |
| 5 | Разработка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программдеятельности творческих объединений школьных театров | до 15 августа 2022 г. | РуководителиТО ШТ\*\* |
| 6 | Рассмотрение и утверждение программ дополнительного образования школьных театров | до 01 сентября 2022 г. | Куратор ШТ,Руководители ОО,Руководители ТО ШТ |
| 7 | Формирование муниципального реестра школьных театров | до 05 сентября 2022 г. | Куратор ШТ, РуководителиОО |
| 8 | Внесение программдополнительного образования ШТ в Навигатор дополнительного образования | до 05 сентября 2022 г. | Куратор ШТ |
| 9 | Зачисление обучающихся на обучение по программамдополнительного образования ШТ | до 01 октября 2022 г. | Руководители ТО ШТ |
| 10 | Деятельность школьногоТеатра (в т.ч., участие в муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятиях) |  в течение учебного года | РуководителиТО ШТ |
| 11 | Подготовка отчетнойдокументации о деятельности ШТ | в течение всего периода | Руководители ТО ШТКуратор ШТ |
| 12 | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала«Школьный театр» на официальных сайтах ОО | в течение всего периода | Руководители ОО,Руководители ШТ  |

 ШТ\* - школьный театр

Руководители ТО ШК\*\*- руководители творческих объединений школьного театра